# БАТЛАВ:

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ	Г.МАРТ

Засгийн газрын 2023 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдрийн 278 дугаар тогтоолын хавсралт 14

2025 оны 01 сарын 08-ны өдөр

| № | Төслийн код | Төсөл, арга хэмжээний нэр, байршил | Эх лэх хугацаа | Дуусах хугацаа | Төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Гэрээний дүн | Олгосон санхүүжилт | Гэрээ байгуулсан огноо | Ашиглалтад орох огноо | Гүйцэтгэгч | Дэлгэрэнгүй тайлбар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УТ2401900351 | Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих "Шинэ хөдөө" төсөл /Дорноговь/ | 2024 | 2024 | 1,800,000,000.00 | 1,800,000,000.00 | 1,797,720,336.00 | 1,797,720,336.00 | 2024-12-31 | 2025-08-13 | Хөх оноо | Ажил гүйцэтгэх гэрээ 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр байгуулагдсан тул барилгын норм дүрмийн дагуу тус ажлыг эхлүүлэх боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн тул батлагдсан төсвийг барьцаа хөрөнгөнд байршуулсан |
| 2 | УТ2402002218 | Нэгдсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /Дорноговь, Замын-Үүд сум/ | 2024 | 2024 | 499,300,000.00 | 499,300,000.00 | 488,600,000.00 | 488,600,000.00 | 2024-06-17 | 2024-09-13 | Сетунари | Ажлын гүйцэтгэл 100% |
| 3 | УТ2403000707 | Дорноговь аймгийн дулааны станцын өргөтгөл /Дорноговь, Сайншанд сум/ | 2024 | 2025 | 5,999,800,000.00 | 2,999,900,000.00 | 5,991,439,911.00 | 2,999,900,000.00 | 2024-12-12 | 2025-10-10 | Энерготех сервис | Ажлын гүйцэтгэл 50% |
| 4 | УТ2402804425 | Сумын төвийн авто замын шинэчлэл, 2.15 км /Дорноговь, Замын-Үүд сум/ | 2024 | 2026 | 4,755,700,000.00 | 4,755,700,000.00 | 4,755,700,000.00 | 4,755,700,000.00 | 2024-06-15 | 2025-08-25 | Борхойн зам ХХК | Ажлын гүйцэтгэл 100% |
| 5 | УТ2401502400 | Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн салбар сургуулийн цогцолборын барилга /Дорноговь, Сайншанд сум/ | 2024 | 2026 | 25,101,600,000.00 | 7,530,500,000.00 | 25,101,600,000.00 | 7,530,500,000.00 | 2024-12-31 | 2026-06-30 | Болор- аграмба | 12 дугаар сарын 31-ний өдөр ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулсан тул батлагдсан төсвийг барьцаа хөрөнгөнд байршуулсан |
| 6 | УТ2401502402 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дорноговь, Сайншанд сум/ | 2024 | 2025 | 3,321,200,000.00 | 1,660,600,000.00 | 3,158,742,387.00 | 1,660,600,000.00 | 2024-12-10 | 2025-07-01 | Унагатрейд | Ажлын гүйцэтгэл 30% |
| 7 | УТ2403000736 004001 | Сайншанд сумын цахилгаан эрчим хүчинд холбогдоогүй айл өрхүүдийн цахилгаан хангамж /Дорноговь, Сайншанд сум/ Сайншанд сумын 6 дугаар багийн Хайрхан, Жанчив гудамжны цахилгаан эрчим хүчинд холбоогүй айл өрхүүдийн цахилгаан холбохш шугам сүлжээний өргөтгөлийн ажил Багц-1 | 2024 | 2024 | 821,900,000.00 | 508,000,000.00 | 467,032,345.00 | 467,032,345.00 | 2024-11-27 | 2024-11-15 | Уртын уул | Ажлын гүйцэтгэл 100% |
| 8 | УТ2403000736 004002 | Сайншанд сумын 2 дугаар багийн Дулуйтын гудамжны цахилгаан эрчим хүчинд холбогдоогүй айл өрхүүдийн цахилгаанд холбох, шугам сүлжээний өргөтгөлийн ажил Багц-2 | 2024 | 2024 |  | 313,900,000.00 | 306,761,756.00 | 306,761,756.00 | 2024-11-29 | 2024-12-30 | Уртын уул | Ажлын гүйцэтгэл 100% |
| 9 | УТ2402901612 | Ундны усны 3000 м3 багтаамжтай усан сан /Дорноговь, Замын-Үүд сум/ | 2024 | 2025 | 2,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 1,996,846,099.00 | 896,933,918.00 | 2024-10-02 | 2024-12-15 | Энержи- парагон | Ажлын гүйцэтгэл 100% |
| 10 | УТ2401502596 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын автобус /Дорноговь, Сайншанд, Замын-Үүд сум/ | 2024 | 2024 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 962,000,000.00 | 962,000,000.00 | 2024-08-05 | 2024-11-15 | Тоталмаркет инг эйжэнси | Ажлын гүйцэтгэл 100% |
| 11 | УТ2003400789 | Саран хөхөө театрын барилга, 700 суудал /Дорноговь, Сайншанд сум, 7 дугаар баг/ | 2021 | 2024 | 18,503,100,000.00 | 7,033,776,400.00 | 18,503,082,474.00 | 7,033,776,400.00 | 2024-09-23 | 2024-12-31 | БОЛОР- АГРАМБА | Ажлын гүйцэтгэл 83% |
| 12 | УТ2403400618 | Соёлын төвийн барилга /Дорноговь, Дэлгэрэх сум/ | 2024 | 2026 | 4,191,900,000.00 | 1,257,570,000.00 | 4,148,101,706.00 | 1,257,570,000.00 | 2024-11-22 | 2026-10-30 | Элит конкрет | Ажлын гүйцэтгэл 30.3% |

ХЯНАСАН:	БОЛОВСРУУЛСАН:

Дорноговь аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ-ийн дарга	Ц.Мөнх-Эрдэнэ	Дорноговь аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ-ийн ХО

хариуцсан мэргэжилтэн	                                                Э.Ононбайгаль